## Feuil2
Étiquettes de lignes | Somme de estimation
Mitia | 25
Liantsoa | 2
(vide)
Randie | 10
Total général | 37

## Feuil1
module/fonctionnalité | page | type | description | qui | estimation | temps passé | reste à faire | avancement
Ajouter espèce | ajoutEspece | Affichage | html/css | Liantsoa | 5 |  | 5 | 0%
Ajouter espèce | ajoutEspece | Base | table elevage_especes | Mitia | 2 | 2 | 0 | 100%
Ajouter espèce | ajoutEspece | Model (especeModel) | fonction ajoutEspece | Liantsoa | 2 | 0 | 2 | 0%
Ajouter espèce | ajoutEspece | Model (fonctionModel) | upload d'image | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Ajouter espèce | ajoutEspece | Integration (especeController) | ajoutEspece() | Liantsoa | 5 | 5 | 0 | 100%
Modifier espèce | modifEspece | Affichage | html/css |  | 5 | 0 | 5 | 0%
Modifier espèce | modifEspece | Base | table elevage_especes | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Modifier espèce | modifEspece | Model (especeModel) | fonction modifEspece |  | 5 | 0 | 5 | 0%
Modifier espèce | modifEspece | Model (fonctionModel) | upload d'image | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Modifier espèce | modifEspece | Integration (especeController) | modifEspece |  | 5 | 0 | 5 | 0%
Modifier images d'un animal | modifAnimal | Affichage | html/css |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Modifier images d'un animal | modifAnimal | Base | table elevage_imagesAnimaux |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Modifier images d'un animal | modifAnimal | Model (fonctionModel) | upload d'image | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Suppprimer espèce | suppEspece | Affichage | html/css | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Supprimer espèce | suppEspece | Base | table elevage_especes | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Supprimer espèce | suppEspece | Model (especeModel) | fonction suppEspece | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Supprimer espèce | suppEspece | Integration (especeController) | suppEspece | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Détail d'un animal | detailAnimal | Affichage | html/css |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Détail d'un animal | detailAnimal | Base | View elevage_animaux_especes | Liantsoa |  | 0 |  | #DIV/0!
Détail d'un animal | detailAnimal | Model (animauxModel) | fonction getDetails | Liantsoa |  | 0 |  | #DIV/0!
Détail d'un animal | detailAnimal | Integration (animauxController) | affficherDetail | Liantsoa |  | 0 |  | #DIV/0!
Ajouter un type d'alimententation | ajoutAliment | Affichage | html/css |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Ajouter un type d'alimententation | ajoutAliment | Base | table elevage_alimentation |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Ajouter un type d'alimententation | ajoutAliment | Model (alimentationModel) | fonction ajoutAlimentation |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Ajouter un type d'alimententation | ajoutAliment | Model (fonctionModel) | upload d'image | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Ajouter un type d'alimententation | ajoutAliment | Integration (alimentationController) | ajoutAlimentation |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Modifier aliment | modifAliment | Affichage | html/css | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Modifier aliment | modifAliment | Base | table elevage_alimentation | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Modifier aliment | modifAliment | Model (alimentationModel) | fonction modifAlimentation | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Modifier aliment | modifAliment | Model (alimentationModel) | upload d'image | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Modifier aliment | modifAliment | Integration (alimentationController) | ajoutAlimentation | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Supprimer aliment | suppAliment | Affichage | html/css | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Supprimer aliment | suppAliment | Base | table elevage_alimentation | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Supprimer aliment | suppAliment | Model (alimentationModel) | fonction suppAlimentation | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Supprimer aliment | suppAliment | Integration (alimentationController) | suppAlimentation | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Acheter de l'alimentation | achatAliment | Affichage | html/css | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Acheter de l'alimentation | achatAliment | Base | table elevage_achatAlimentation | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Acheter de l'alimentation | achatAliment | Model (alimentationModel) | fonction achatAlimentation | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Acheter de l'alimentation | achatAliment | Integration (alimentationController) | achatAlimentation | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Afficher le stock d'alimentation | stockAliment | Affichage | html/css | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Afficher le stock d'alimentation | stockAliment | Base | table elevage_achatAlimentation | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Afficher le stock d'alimentation | stockAliment | Model (alimentationModel) | fonction getStockAlimentation (Entre deux dates) | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Afficher le stock d'alimentation | stockAliment | Integration (alimentationController) | afficherStockAlimentation | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Acheter un animal | achatAnimal | Affichage | html/css |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Acheter un animal | achatAnimal | Base | table elevage_animaux | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Acheter un animal | achatAnimal | Model (animauxModel) | fonction achatAnimal | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Acheter un animal | achatAnimal | Integration (animauxController) | achatAnimal | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Vendre un animal | venteAnimal | Affichage | html/css |  |  | 0
Vendre un animal | venteAnimal | Base | table elevage_animaux, table elevage_Ventes | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Vendre un animal | venteAnimal | Model (animauxModel) | fonction calculPrixTotalVente | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Vendre un animal | venteAnimal | Model (animauxModel) | fonction venteAnimal (insertion dans table elevage_Ventes) | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Vendre un animal | venteAnimal | Integration (animauxController) | venteAnimal | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Historique des transactions | histoTransaction | Affichage | html/css |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Historique des transactions | histoTransaction | Base | table elevage_animaux, elevage_achatAlimentation, elevage_Ventes | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Historique des transactions | histoTransaction | Model (transactionModel) | fonctions getHistoAchatsAnimaux, getHistoAchatsAlimentation, getHistoVentes | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Historique des transactions | histoTransaction | Integration (animauxController) | afficherHistorique | Mitia | 5 | 0 | 5 | 0%
Nourrir les animaux | nourrirAnimaux | Base | table elevage_gainPoids |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Nourrir les animaux | nourrirAnimaux | Model (animauxModel) | fonction gainPoids (Entre deux dates), nourrirAnimal (selon poids, izay kely poids no omena voalohany) |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Nourrir les animaux | nourrirAnimaux | Integration (animauxController) | nourrirAnimal |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Gestion des jours sans manger | - | Base (animauxModel) | table elevage_pertePoids |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Gestion des jours sans manger | - | Model (animauxModel) | fonction reduirePoids (simulation automatique) |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Mort des animaux | - | Base (animauxModel) | table elevage_morts |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Mort des animaux | - | Model (animauxModel) | fonction getJourSansManger, insertMorts |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Voir la situation de l'élevage | situationElevage | Affichage | html/css (saisie de date) |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Voir la situation de l'élevage | situationElevage | Base | table elevage_animaux, elevage_morts |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Voir la situation de l'élevage | situationElevage | Model (animauxModel) | fonction getPoidsParDate |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Voir la situation de l'élevage | situationElevage | Model (animauxModel) | fonction getVivants(date), getMorts(date) |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Voir la situation de l'élevage | situationElevage | Model (animauxModel) | fonction getPrixVente(date) qui est prix de vente par rapport poids |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Voir la situation de l'élevage | situationElevage | Model (alimentationModel) | fonction getStockParEspece (date) |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Voir la situation de l'élevage | situationElevage | Integration | getSituation |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 |  | #DIV/0!

## Feuil3
estimation | temps passé | reste à faire | avancement
209 | 7 | 202 | 3.349%

## Feuil4
Vivant-mort
Afaka varotana, tsy afaka
Stock d'alimentation par espèce
Prix de vente par rapport poids à une date